## Hoja1
Esquema de tramites para instalacion fotovoltaica conectada a red
Solictudes posteriores al 1 de Junio de 2007 (según R.D. 661/2007 e Instrucción de 25 de mayo de 2007 de la D.G.I.E.M.)
Intervalos o plazos |  | Organismo | Tramite | Documentos a aportar | Actuante | Impresos
|  | D.G.E.L.C.C. C/ Sta. Catalina 4.-5º | Solictud de acogimiento | Arts. 6 y 7 del R.D.661/2007 | Titular o Representante | Solicitud DGELCC
15 dias naturales
|  | Caja de Depositos | Presentacion aval | Copia de Solictud de acogimiento y aval bancario en modelo normalizado | Titular o Representante | Modelo de Aval de Caja de Depositos
|  | Iberdrola | Peticion de punto de conexión y capacidad de acceso | Copia de Solictud de acogimiento y resguardo de deposito de aval bancario | Titular o Representante
3 dias habiles
Plazo maximo de 2 meses |  | D.G.E.L.C.C. | Incorporacion al expediente de acogimiento de la solictud de punto de conexión y resguardo de aval | Copia de Solictud de Punto de conexion y resguardo de deposito de aval bancario | Titular o Representante
|  | Iberdrola | Concesion de punto de conexión | Carta de iberdrola al solicitante | Titular o Representante
|  | D.G.E.L.C.C. | Otorgamiento de la Condicion de acogimiento a regiimen especial
|  | D.G.I.E.M. C/ Nuevas Tecnologias s/n.30005. Murcia | Solicitud de autorizacion administrativa y aprobacion de proyecto | Copia de la concesion del punto deconexion y documentacion requerida en R.D.1955/200 y Acogimiento resuelto | Titular o Representante | Impreso DGIEM
plazo max.
6 meses
|  | D.G.I.E.M. | Otorgamiento de Autorizacion Administrativa y Aprobacion de Poroyecto | Proyecto | Titular o Representante
Plazo maximo 6 meses
Inicio Ejecucion de obra
Final de obra
|  | D.G.I.E.M. | Solicitud de Acta de puesta en servicio | certificado de final de obra | Titular o Representante | Impreso DGIEM
|  |  | Acta de puesta en Servicio y Autorizacion de explotacion | Inspeccion de la obra | Titular o Representante
|  | Iberdrola | Contrato
|  | D.G.E.L.C.C. | Solicitude de inscripcion Previa | Documentacion Art. 11 del R.D.661/2007 | Titular o Representante | Solicitud DGELCC
Plazo maximo 1 mes
|  |  | Inscripcion Previa y envio al titular |  | Titular
Plazo maximo 1 mes
Envio al Ministerio
|  | D.G.E.L.C.C. | Recepcion del nº P/RE….del Ministerio
|  |  | Solicitud de inscripcion definitiva | Documentacion Art. 12 del R.D.661/2007 y numero P/RE | Titular o Representante | Solicitud DGELCC
1 mes
|  |  | Comunicación al interesado y a al Ministerio |  | Titular
D.G.I.E.M = Direccion General de Industria ,Energia y Minas
D.G.L.C.C. = Direccion General de Energias Limpias y Cambio Climatico