## Sheet2
[12 empty] | Promedio retraso | Promedio DIFERENCIA | Promedio retraso | Promedio retraso | Promedio TOTAL
| Plazo Documentación RPR |  |  | Publicación RD 1578/2008 |  |  | Plazo Documentación RPR |  |  | Publicación real definitiva |  | 12.4 | 7.9333 | 20.3333 | 37.8 | 79
Convocatoria | Apertura | Duración oficial | Cierre | Fecha oficial | Plazo oficial | Convocatoria | Apertura real | Duración REAL | Cierre real | Fecha REAL | Plazo REAL | Retraso APERTURA | Duración | Retraso CIERRE | Retraso PUBLICACIÓN respecto fecha oficial | PLAZO TOTAL respecto cierre real | HOY
1C-2009 | 2008-10-15 | 31 | 2008-11-15 | 2009-01-16 | 62 | 1C-2009 | 2008-10-15 | 31 | 2008-11-15 | 2009-02-19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 34 | 96 | 2011-04-06
2C-2009 | 2008-11-16 | 76 | 2009-01-31 | 2009-04-01 | 60 | 2C-2009 | 2008-11-16 | 102 | 2009-02-26 | 2009-04-23 | 56 | 0 | 26 | 26 | 22 | 56
3C-2009 | 2009-02-01 | 88 | 2009-04-30 | 2009-07-01 | 62 | 3C-2009 | 2009-02-27 | 63 | 2009-05-01 | 2009-07-01 | 61 | 26 | -25 | 1 | 0 | 61
4C-2009 | 2009-05-01 | 91 | 2009-07-31 | 2009-10-01 | 62 | 4C-2009 | 2009-05-02 | 91 | 2009-08-01 | 2009-12-04 | 125 | 1 | 0 | 1 | 64 | 125
1C-2010 | 2009-08-01 | 91 | 2009-10-31 | 2010-01-01 | 62 | 1C-2010 | 2009-08-02 | 131 | 2009-12-11 | 2010-02-15 | 66 | 1 | 40 | 41 | 45 | 66
2C-2010 | 2009-11-01 | 91 | 2010-01-31 | 2010-04-01 | 60 | 2C-2010 | 2009-12-12 | 72 | 2010-02-22 | 2010-04-16 | 53 | 41 | -19 | 22 | 15 | 53
3C-2010 | 2010-02-01 | 88 | 2010-04-30 | 2010-07-01 | 62 | 3C-2010 | 2010-02-23 | 67 | 2010-05-01 | 2010-07-20 | 80 | 22 | -21 | 1 | 19 | 80
4C-2010 | 2010-05-01 | 91 | 2010-07-31 | 2010-10-01 | 62 | 4C-2010 | 2010-05-02 | 91 | 2010-08-01 | 2010-12-13 | 134 | 1 | 0 | 1 | 73 | 134
1C-2011 | 2010-08-01 | 91 | 2010-10-31 | 2011-01-01 | 62 | 1C-2011 | 2010-08-02 | 139 | 2010-12-19 | 2011-03-31 | 102 | 1 | 48 | 49 | 89 | 102
2C-2011 | 2010-11-01 | 91 | 2011-01-31 | 2011-04-01 | 60 | 2C-2011 | 2010-12-20 | 107 | 2011-04-06 | 2011-07-15 | 100 | 49 | 16 | 65 | 105 | 100
3C-2011 | 2011-02-01 | 88 | 2011-04-30 | 2011-07-01 | 62 | 3C-2011 | 2011-04-07 | 115 | 2011-07-31 | 2011-10-01 | 62 | 65 | 27 | 92 | 92 | 62
4C-2011 | 2011-05-01 | 91 | 2011-07-31 | 2011-10-01 | 62 | 4C-2011 | 2011-04-07 | 115 | 2011-07-31 | 2011-10-10 | 71 | -24 | 24 | 0 | 9 | 71
1C-2012 | 2011-08-01 | 91 | 2011-10-31 | 2012-01-01 | 62 | 1C-2012 | 2011-08-01 | 92 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61
2C-2012 | 2011-11-01 | 91 | 2012-01-31 | 2012-04-01 | 61 | 2C-2012 | 2011-11-02 | 92 | 2012-02-02 | 2012-04-01 | 59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 59
3C-2012 | 2012-02-01 | 89 | 2012-04-30 | 2012-07-01 | 62 | 3C-2012 | 2012-02-03 | 90 | 2012-05-03 | 2012-07-01 | 59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 59
4C-2012 | 2012-05-01 | 91 | 2012-07-31 | 2012-10-01 | 62 | 4C-2012
1C-2013 | 2012-08-01 | 91 | 2012-10-31 | 2013-01-01 | 62 | 1C-2013
2C-2013 | 2012-11-01 | 91 | 2013-01-31 | 2013-04-01 | 60 | 2C-2013
3C-2013 | 2013-02-01 | 88 | 2013-04-30 | 2013-07-01 | 62 | 3C-2013
4C-2013 | 2013-05-01 | 91 | 2013-07-31 | 2013-10-01 | 62 | 4C-2013
1C-2014 | 2013-08-01 | 91 | 2013-10-31 | 2014-01-01 | 62 | 1C-2014
2C-2014 | 2013-11-01 | 91 | 2014-01-31 | 2014-04-01 | 60 | 2C-2014
3C-2014 | 2014-02-01 | 88 | 2014-04-30 | 2014-07-01 | 62 | 3C-2014
4C-2014 | 2014-05-01 | 91 | 2014-07-31 | 2014-10-01 | 62 | 4C-2014
1C-2015 | 2014-08-01 | 91 | 2014-10-31 | 2015-01-01 | 62 | 1C-2015
2C-2015 | 2014-11-01 | 91 | 2015-01-31 | 2015-04-01 | 60 | 2C-2015
3C-2015 | 2015-02-01 | 88 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 62 | 3C-2015
4C-2015 | 2015-05-01 | 91 | 2015-07-31 | 2015-10-01 | 62 | 4C-2015
1C-2016 | 2015-08-01 | 91 | 2015-10-31 | 2016-01-01 | 62 | 1C-2016
2C-2016 | 2015-11-01 | 91 | 2016-01-31 | 2016-04-01 | 61 | 2C-2016
3C-2016 | 2016-02-01 | 89 | 2016-04-30 | 2016-07-01 | 62 | 3C-2016
4C-2016 | 2016-05-01 | 91 | 2016-07-31 | 2016-10-01 | 62 | 4C-2016
[12 empty] | 186 | 119 | 305 | 567 | 1185
Formulas:
Apertura real = [Cierre real, row above]+1
Apertura real = [Apertura real, row above]
Fecha REAL = [Fecha oficial]+[Promedio retraso]
Cierre real = [Cierre]+[Promedio retraso]